Приложение 1

к приказу МОУ «Харьковская СОШ»

от 18.11.2011 № 394

Дорожная карта

по введению в 2012 году комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

в общеобразовательных учреждениях Ровеньского района

| № пп | Мероприятия | - Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Провести совещания для педагогического коллектива МОУ «Харьковская СОШ» по вопросу введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» с 2012 года | ноябрь 2011 г. январь 2012 г. | Мороз Н. А., директор МОУ «Харьковская СОШ» |
|  | Возложить персональный контроль за организационно-методическим сопровождением и введением комплексного учебного курса ОРКСЭ | ноябрь-декабрь 2011г. | Снеговская Л. А., заместитель директора по учебно – воспитательной работе |
|  | Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | декабрь 2011г. | Мороз Н. А., директор МОУ «Харьковская СОШ» |
|  | Провести родительские собрания по вопросам обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | декабрь 2011г. | Мороз Н. А., директор МОУ «Харьковская СОШ» |
|  | Провести мониторинг с родителями и обучающимися 4-х классов по обязательному выбору для изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | декабрь 2011г. | Мороз Н. А., директор МОУ «Харьковская СОШ» |
|  | Предусмотреть организацию возможности смены модуля для тех родителей (законных представителей), которые сочтут важным внести корректировки в свой выбор после первого этапа введения комплексного учебного курса ОРКСЭ (4 четверть 2012 года) | март 2012 г | Мороз Н. А., директор МОУ «Харьковская СОШ» |
|  | Сформировать заявку по повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие в введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах по каждому выбранному модулю | до 28 ноября 2011 г | Мороз Н. А., директор МОУ «Харьковская СОШ» |
|  | Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ (по каждому модулю) | до 1 декабря 2011 г | Мороз Н. А., директор МОУ «Харьковская СОШ» |
|  | Внести изменения в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х классов (4 четверть) с учетом всех особенностей и процедур согласования. | декабрь-март 2011 г | Мороз Н. А., директор МОУ «Харьковская СОШ» |
|  | Реализовать методические рекомендации ГОУ ДПО БелРИПКППС по внесению изменений в рабочие программы общеобразовательных предметов, процедуре их согласования, в связи с изменением количества часов. | декабрь 2011г- январь 2012 г | Мороз Н. А., директор МОУ «Харьковская СОШ» |
|  | Реализовать методические рекомендации ГОУ ДПО БелРИПКППС по заполнению журнала в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ | декабрь 2011 г- январь 2012 г | Мороз Н. А., директор МОУ «Харьковская СОШ» |
|  | Реализовать методические рекомендации ГОУ ДПО БелРИПКППС по разработке рабочих программ комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х и 5-х классах | декабрь 2011 г- январь 2012 г | Мороз Н. А., директор МОУ «Харьковская СОШ» |
|  | Обеспечить методическое, консультационное и информационное сопровождение введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | в течение 2011-2012 учебного года | Снеговская Л. А., заместитель директора по учебно – воспитательной работе |
|  | Организовать встречи преподавателей модулей курса с родителями для ознакомления с особенностями содержания модулей, формами и методами педагогической работы | февраль 2011 г | Мороз Н. А., директор МОУ «Харьковская СОШ» |
|  | Ознакомить родителей с содержанием программы и учебников по каждому модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки | январь -февраль 2011 г | Снеговская Л. А., заместитель директора по учебно – воспитательной работе |
|  | Создать комплекс необходимых условий для эффективной реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ включающий: -информационное сопровождение; - -нормативно-правовое обеспечение; - -организационно-управленческое; - -организационно-педагогическое; - -учебно-методическое обеспечение | декабрь-март 2011 г | Снеговская Л. А., заместитель директора по учебно – воспитательной работе |
|  | Разместить информационный материал о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ на школьном сайте | декабрь-январь 2011 г. | Мороз Н. А., директор МОУ «Харьковская СОШ» |
|  | Предоставлять информацию о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в СМИ | 2011-2012, 2012-2013 учебные годы | Мороз Н. А., директор МОУ «Харьковская СОШ» |
|  | Сформировать во всех общеобразовательных учреждениях внутришкольные нормативно-правовые базы (локальные акты) по обеспечению введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | ноябрь-декабрь 2011г | Мороз Н. А., директор МОУ «Харьковская СОШ» |
|  | - Провести мониторинг по оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012 году | февраль 2011г. апрель 2012г. | Мороз Н. А., директор МОУ «Харьковская СОШ» |